УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

детский сад «Теремок»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.В.Желтова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

**План реализации проекта «Читаем сами»**

**в МБДОУ детский сад «Теремок» п.Уральский**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Название мероприятия** | **Участники** | **Ответственные** | **Сроки реализации** | |
| **Организационный этап** | | | | | |
| 1. | Разработка плана реализации Проекта | Педагоги,  специалисты | Зам.зав.по ВМР | Июль 2017 г. | |
| 2. | Подготовка развивающей предметно-пространственной среды в группах для реализации Проекта | Педагоги, специалисты | Зам.зав.по ВМР | Июль-сентябрь. 2017 г. | |
| 3. | Вводный мониторинг (анкетирование родителей) | Педагоги | Зам.зав.по ВМР | Август 2017 г. | |
| 4. | Создание вкладки на сайте ДОУ для информирования общественности | Педагоги,  родители | Зам.зав.по ВМР | Август 2017 г. | |
| **Практический этап** | | | | | |
| 5. | Организация мобильной библиотеки в ДОУ, включая книговорот «Прочитал сам - передай другому» | Педагоги,  родители | Педагоги | | Сентябрь, 2017г. |
| 6. | Оформление в группах папки передвижки «Как читать детям от 1 года до 3-х», Как читать детям от 3-х лет до 7» | Педагоги,  родители | Педагоги | | Сентябрь, 2017г. |
| 7. | Разработка буклетов «Советы родителям -«Что читать детям от 2 до 3 лет; от 3 до 4 лет; от 4 до 5 лет; от 5 до 6 лет; от 6 до 7 лет» | Педагоги,  родители | Педагоги | | Октябрь, 2017 г. |
| 8. | Семинар-практикум «Приобщение детей к художественной литературе» | Педагоги,  родители | Зам.зав.по ВМР,  Учитель - логопед | | Ноябрь, 2017г. |
| 9. | Традиция «В гостях у книжки» (совместная экскурсия в детскую библиотеку | Педагоги, дети, родители | Педагоги | | Ежемесячно |
| 10. | Традиция «Мама, почитай-ка» | Педагоги, дети, родители | Педагоги | | 1 раз в квартал |
| 11. | Традиция «Встреча с интересными людьми» | Педагоги, дети, родители | Педагоги | | 1 раз в квартал |
| 12. | Традиция группы «Книга напрокат» | Педагоги, дети, родители | Педагоги | | Педагоги, дети, родители |
| 13. | Совместная деятельность «Сочиняем сказку вместе» | Педагоги, дети, родители | Зам.зав.по ВМР | | 1 раз в месяц |
| 14. | Конкурс стихов пермских поэтов | Педагоги, дети | Педагоги | | 1 раз в квартал |
| 15. | Книжные выставки «Книжный парад для дошколят» | Педагоги, дети, родители | Педагоги | | К юбилеям детских писателей |
| 16. | Акция «Online –Чтение» Урок вежливости С.Я. Маршака | Педагоги, дети, родители | Педагоги | | 3 ноября 2017 г |
| 17. | Единый родительский день | Педагоги, дети, родители | Заведующий,  Зам.зав.по ВМР | | 20 ноября 2017 г |
| 18. | Акция «Светлячок»  (вечернее совместное чтение произведений  Е. Пермяка, поставив на подоконник осветительный прибор, в Пермском крае горят в домах литературные огоньки) | Педагоги, дети, родители | Зам.зав.по ВМР | | 20 ноября 2017 г |
| 19. | Театральная осень (районный конкурс) | Педагоги,  специалисты | Зам.зав.по ВМР | | Ноябрь, 2017 г. |
| 20. | Акция «Подари книгу детскому саду» | Педагоги, дети, родители | Зам.зав.по ВМР | | Декабрь, 2018 г. |
| 21. | Выставка «Моя первая книга» | Педагоги, дети, родители | Педагоги | | Февраль, 2018 г. |
| 22. | Литературная викторина «Ушки на макушке», посвященная всемирному дню чтения вслух (подготовительные группы) | Педагоги, дети, родители | Зам.зав.по ВМР | | 7 марта, 2018 г. |
| 23. | Родительская встреча в семейном клубе «Читать – это модно» | Родители | Учитель-логопед, педагог-психолог | | Январь, 2017 |
| 24. | Флешмоб «Шагал один чудак», посвященный 90-летию пермского писателя Л.И. Кузьмина | Педагоги, дети, родители | Музыкальный руководитель | | Январь, 2017 |
| 25. | Семейная гостиная «Чтение – праздник души» | Педагоги, дети, родители | Педагог-психолог | | Февраль, 2018 |
| 26. | Конкурс «Рукописная семейная книга» по страницам пермских писателей | Педагоги, дети, родители | Зам.зав.по ВМР | | Апрель, 2018 г. |
| 27. | Фотовыставка «Раз, два, три, четыре, пять – любим вместе мы читать» | Педагоги, дети, родители | Учитель - логопед | | Май, 2018 г. |
| 28. | Чтение художественной литературы, игры драматизации, сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность | Педагоги, дети, родители | Зам.зав.по ВМР | | По плану воспитателей |
| 29. | Акция «От Пушкина до Пушкина» (Пушкинский день – день русского языка):  Конкурс «В мире пушкинских сказок».Мини-викторина по произведениям А.С.Пушкина | Педагоги, дети, родители | Заведующий,  Зам.зав.по ВМР | | 6 июня 2018 г. |
| **Заключительный этап** | | | | | |
| 30. | Формирование пакета методических материалов по реализации проекта | Педагоги, специалисты | Зам.зав.по ВМР | | Июнь, 2018 г. |
| 31. | Итоговый мониторинг (анкетирование) | Педагоги, специалисты | Зам.зав.по ВМР | | Июнь, 2018 г. |
| 32. | Отчет о ходе реализации Проекта (район) | Педагоги, специалисты | Зам.зав.по ВМР | | Июнь, 2018 г. |
| 33. | Публикация о результате реализации проекта в СМИ | Педагоги, специалисты | Зам.зав.по ВМР | | Июнь, 2018 г. |